ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 ПИСАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения» на 2018-2022гг

ПО СОСТОЯНИЮ на 01.01.2019г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель, участники мероприятий | Плановый срок исполнения мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2018 год, тыс. руб. | Исполнено за отчетный период, тыс. руб. | Процент исполнения ([гр. 8](#Par2744) / [гр. 7](#Par2743) x 100), % | Наименование показателя мероприятия, единица измерения (тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий)) | Плановое значение показателя мероприятия на 20\_\_ год | Фактическое значение показателя мероприятия |  | Обоснование причин отклонения (при наличии) | Готовность к проведению мероприятия |
| Наличие порядка предоставления субсидии, проведения конкурса | Распределение по сельским поселениям (получателям субсидии) | Наличие соглашений о предоставлении субсидии / оказании работ, услуг |
| с (месяц) | по (месяц) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **Муниципальная программа Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022гг** | Всего | **21 103,8** | **19 868,4** | **94,1** | X | X | X | Х | X | X | X | X |
| МБ | **19365,6** | **18230,2** | **93,6** |
| РБ – при наличии | **0** | **0** | **0** |
| ОБ – при наличии | **687,8** | **687,8** | **100** |
| ФБ - при наличии | **1050,4** | **1050,4** | **100** |
| ИИ - при наличии | **0** | **0** | **0** |
| 1 | **Подпрограмма 1****Обеспечение деятельности главы Писаревского сельского поселения и администрации сельского поселения** | Всего | 7820,7 | **7789,0** | 99,6 | X | X | X |  | X | X | X | X |
| МБ | 7507,2 | 7475,5 | 100 |
| РБ | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 34,3 | 313,5 | 100 |
| ФБ | 279,2 | 0 | 100 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | **Основное мероприятие 1.1.**Обеспечение деятельности главы сельского поселения и администрации Писаревского сельского поселения | Всего | 5501,4 | 5471,6 | 99,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 5 187,9 | 5158,1 | 99,4 |
| РБ | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 34,3 | 34,3 | 100 |
| ФБ | 279,2 | 279,2 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | Осуществление первичного воинского учета | Всего | 279,2 | 279,2 | 100 | Показатель объема |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0 | 0 | 0 | Показатель качества 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 | Показатель качества |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 279,2 | 279,2 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения | Всего | 34,3 | 34,3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 34,3 | 34,3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Управление муниципальным долгом сельского поселения | Всего | 2,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 2,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Повышение квалификации муниципальных служащих | Всего | 3,5 | 3,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 3,5 | 3,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Управление средствами резервного фонда администрации сельских поселений | Всего | 2,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 2,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | **Основное мероприятие:**Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Всего | 2319,9 | 2319,9 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 2319,9 | 2319,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Подпрограмма 2****Повышение эффективности бюджетных расходов Писаревского сельского поселения** | Всего | 24,8 | **24,8** | 100 | X | X | X | Х | X | X | X | X |
| МБ | 24,8 | **24,8** | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | **Основное мероприятие:**Информационные технологии в управлении | Всего | 24,8 | **24,8** | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 24,8 | **24,8** | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | **Подпрограмма****Развитие инфраструктуры на территории Писаревское сельского поселения** | Всего | 3039,8 | **2536,6** | 83,4 | X | X | X | Х | X | X | X | X |
| МБ | 2689,9 | 2186,7 | 81,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 349,9 | 349,9 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | **Основное мероприятие**:Ремонт и содержание автомобильных дорог | Всего | 1774,4 | 1654,3 | 93,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 1774,4 | 1654,3 | 93,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | **Основное мероприятие:**Организация благоустройства | Всего | 765,5 | 382,3 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 715,5 | 332,0 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 50,0 | 50,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Приобретение туалетов на кладбище в д. Булюшкина (установка за счёт собственных средств) | Всего | 50,0 | 50,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 50,0 | 50,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Приобретение контейнеров | Всего | 99,6 | 99,6 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 99,6 | 99,6 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Разработка проектной документации на устройство уличного освещения | Всего | 75,0 | 75,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 75,0 | 75,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Приобретение гравия, услуги погрузчика | Всего | 17,85 | 17,85 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 17,85 | 17,85 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5. | Устройство уличного освещения | Всего | 523,05 | 523,05 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 523,05 | 523,05 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | **Основное мероприятие**:Организация водоснабжения населения | Всего | 500,0 | 500,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 203,1 | 203,1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 296,9 | 296,9 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Приобретение глубинного насосов, труб для летнего водопровода, материалов для ремонта водонапорной башни в п. 4-е отделение ГСС ул. Садовая, 13-А (профнастил, пиломатериал, материал для пароизоляционного барьера, труба, цемент и др.) | Всего | 299,9 | 299,9 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 299,9 | 299,9 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 | Приобретение электростанции | Всего | 87,5 | 87,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 87,5 | 87,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3. | Приобретение электрогенератора, рукава напорно всасывающего, товаров для ремонта водонапорной башни | Всего | 112,6 | 112,6 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 112,6 | 112,6 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | **Подпрограмма****Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Писаревского сельского поселения** | Всего | 304,5 | 242,5 | 79,6 | X | X | X | Х | X | X | X | X |
| МБ | 304,5 | 242,5 | 79,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | **Основное мероприятие**Проведение топографических, картографических и кадастровых работ | Всего | 150,3 | 143,5 | 95,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 150,3 | 143,5 | 95,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,2 | Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения | Всего | 154,2 | 99,0 | 64,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 154,2 | 99,0 | 64,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 5Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Писаревского поселения | Всего | **101,0** | **101,0** | **100** | X | X | X | Х | X | X | X | X |
| МБ | 1,0 | 1,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 100,0 | 100,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | **Основное мероприятие**Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | Всего | 100,0 | 100,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 1,0 | 1,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 99,0 | 99,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Создание противопожарных минерализованных полос на территории Писаревского сельского поселения | Всего | 100,0 | 100,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 1,0 | 1,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 99,0 | 99,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | **Основное мероприятие**Профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельского поселения | Всего | 0,5 | 0,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0,5 | 0,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.2.1** | **Приобретение плакатов** | Всего | 0,5 | 0,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0,5 | 0,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | **Основное мероприятие**:Участие в профилактике терроризма и экстремизма в границах поселения | Всего | 0,5 | 0,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0,5 | 0,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | **Подпрограмма****Развитие сферы культуры и спорта на территории Писаревского сельского поселения на 20**18-2022гг» | Всего | **9813,0** | 9174,5 | 93,5 | X | X | X | Х | X | X | X | X |
| МБ | 8838,2 | 8199,7 | 92,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 203,6 | 203,6 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 771,2 | 771,2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | **Основное мероприятие**:Расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организации культуры, организация библиотечного обслуживания | Всего | 9735,9 | 9097,4 | 93,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 8761,1 | 8387,9 | 95,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 203,6 | 203,6 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 771,2 | 771,2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | **Основное мероприятие****Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта** | Всего | 77,1 | 77,1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 77,1 | 77,1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |