**Пояснительная записка к отчету об исполнении мероприятий муниципальной программы Писаревского сельского поселения «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022 гг.» по состоянию на 01.01.2021г.**

Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022 гг.» утверждена постановлением администрации Писаревского сельского поселения от 14.11.2017 года № 125 а.

Информация о реализации мероприятий муниципальной программы за 2020 год представлена в разрезе подпрограмм в таблице.

**Информация о реализации мероприятий муниципальной программы**

**Писаревского сельского поселения «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022 годы»**

(тыс. руб.)

| **Наименование муниципальной программы** | **КЦСР** | **План** | **Исполнение** | **Отклонение** | **% исполнения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022 гг.»** | **1000000000** | ***39 746,7*** | ***38 488,6*** | ***1 258,1*** | ***96,8*** |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения на 2018-2022 гг.» | 1010000000 | 10 286,7 | 10 166,5 | 120,2 | 98,8 |
| Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов сельских поселений на 2018-2022 гг.» | 1020000000 | 65,3 | 65,3 | 0,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Развитие инфраструктуры на территории сельского поселения на 2018-2022 гг.» | 1030000000 | 5 034,8 | 4 122,9 | 911,9 | 81,9 |
| Подпрограмма «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития сельского поселения на 2018-2022 гг.» | 1040000000 | 729,6 | 729,6 | 0,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории сельского поселения на 2018-2022 гг.» | 1050000000 | 101,9 | 101,9 | 0,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Развитие сферы культуры и спорта на территории сельского поселения на 2018-2022 гг.» | 1060000000 | 23 528,4 | 23 302,4 | 226,0 | 99,0 |

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось за счет средств местного, областного и федерального бюджетов. Общий объем расходов на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за 2020 год составил **38 488,6** тыс. руб. при плане **39 746,7** тыс. руб. или **96,8** % к плановым назначениям. Информация об исполнении основных мероприятий муниципальной программы представлена ниже, в разрезе подпрограмм:

* + - * **«Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения на 2018-2022 гг.».** Подпрограмма исполнена в объеме **10 166,5** тыс. руб. при плане **10 286,7** тыс. руб. или **98,8** % к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:
* обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения в сумме **6 918,4** тыс. руб. при плане **7 016,6** тыс. руб. или **98,2** % к плановым назначениям, в том числе за счет средств областного бюджета в 2020 году профинансированы расходы в сумме **336,0** тыс. руб., из них за счет средств субсидии:
  + на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме **335,3** тыс. руб. или **100**% к плановым назначениям;
  + на определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности на 2020 год в сумме **0,7** тыс. руб. или **100**% к плановым назначениям;
* повышение квалификации муниципальных служащих, глав сельских поселений в сумме **37,5** тыс. руб. или **100%** к плановым назначениям;
* межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме **3 210,6** тыс. руб. или **100%** к плановым назначениям.
  + - * **«Повышение эффективности бюджетных расходов сельских поселений на 2018-2022 гг.»** Подпрограмма исполнена по основному мероприятию информационные технологии в управлении в сумме **65,3** тыс. руб. или **100** % к плановым назначениям.
      * **«Развитие инфраструктуры на территории сельского поселения на 2018-2022 гг.»** Подпрограмма исполнена в объеме **4 122,9** тыс. руб. при плане **5 034,8** тыс. руб. или **81,9** % к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:
* ремонт и содержание автомобильных дорог в сумме **1 844,7** тыс. руб. при плане **2 045,9** тыс. руб. или **90,2** % к плановым назначениям, в связи с неравномерным поступлением доходов по акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей и сезонностью проведения работ, в том числе на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме **542,6** тыс. руб. из них
  + за счет средств субсидии из областного бюджета в сумме **526,3** тыс. руб.;
  + за счет средств местного бюджета в сумме **16,3** тыс. руб.;
* организация благоустройства территории поселения в сумме **123,5** тыс. руб. при плане **665,4** или **18,6** % к плановым назначениям;
* организация водоснабжения населения в сумме **714,3** тыс. руб. или **100** % к плановым назначениям, в том числе на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме **549,7** тыс. руб. из них
  + за счет средств субсидии из областного бюджета в сумме **533,2** тыс. руб.;
  + за счет средств местного бюджета в сумме **16,5** тыс. руб.;
* обследование жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы в сумме **752,0** тыс. руб. или **100** % к плановым назначениям иные межбюджетные трансферты на обследование жилых помещений, пострадавших от негативных последствий чрезвычайной ситуации (грунтовые воды), специализированными организациями;
* создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов сумме **688,4** тыс. руб. при плане **688,5** тыс. руб. или **100** % к плановым назначениям из них:
  + за счет средств субсидии из областного бюджета в сумме **666,3** тыс. руб.;
  + за счет средств местного бюджета в сумме **22,1** тыс. руб.
* **«Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития сельского поселения на 2018-2022 гг.»** Подпрограмма исполнена в объеме **729,6** тыс. руб. или **100** % к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:
* проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ в сумме **129,7** тыс. руб. или **100** % к плановым назначениям;
* обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения в сумме **599,9** тыс. руб. или **100** % к плановым назначениям на актуализацию документов территориального планирования из них:
  + за счет средств субсидии из областного бюджета в сумме **581,9** тыс. руб.;
  + за счет средств местного бюджета в сумме **18,0** тыс. руб.
* **«Обеспечение комплексных мер безопасности на территории сельского поселения на 2018-2022 гг.».** Подпрограмма исполнена в объеме **101,9** тыс. руб. или 100 % к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:
* обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения в сумме **100,9** тыс. руб. или **100** % к плановым назначениям на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив из них:
  + за счет средств субсидии из областного бюджета в сумме **97,9** тыс. руб.;
  + за счет средств местного бюджета в сумме **3,0** тыс. руб.
* профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельского поселения в сумме **1,0** тыс. руб. или **100** % к плановым назначениям.
* **«Развитие сферы культуры и спорта на территории сельского поселения на 2018-2022 гг.»** Подпрограмма исполнена в объеме **23 302,4** тыс. руб. при плане **23 528,4** тыс. руб. или **99,0** % к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:
* расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания составили в сумме **6 130,7** тыс. руб. или **100** % к плановым назначениям;
* обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта в сумме **152,1** тыс. руб. или 100 % к плановым;
* строительство культурно-досугового центра Писаревского муниципального образования по адресу: Иркутская область, Тулунский район, п. 4 отделение Государственной селекционной станции, ул. Чапаева, 2 в сумме **17 019,6** тыс. руб. при плане **17 245,6** тыс. руб. или **98,7** % к плановым назначениям за счет средств субсидии из областного бюджета на капитальное вложение в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по строительству, реконструкции объектов культуры и архивов из них:
  + за счет средств субсидии из областного бюджета в сумме **16 494,5** тыс. руб.;
  + за счет средств местного бюджета в сумме **510,1** тыс. руб.

**Источники внутреннего финансирования**

**дефицита бюджета Писаревского муниципального образования**

В 2020 году бюджет Писаревского муниципального образования исполнен с дефицитом в сумме 780,0 тыс. руб. или 28,2 % от общего годового объема доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений

Расходы на обслуживание муниципального долга не производились.

**В структуре расходов по экономическому содержанию наиболее значимая часть бюджетных ассигнований направлена:**

* на увеличение стоимости основных средств (приобретение насоса для водонапорной башни, светильников, сценических костюмов, дорожных знаков, спортивного инвентаря, оргтехники, строительство культурно-досугового центра) **17 571,1** тыс. руб. или **45,7** % от общей суммы расходов, из них:
* за счет средств субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме **332,7** тыс. руб. (приобретение емкости для водонапорной башни п. Иннокентьевский ул. Целинная,14.);
* за счет средств местного бюджета на софинансирование по проведению мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме **10,3** тыс. руб.;
* за счет средств субсидии из областного бюджета на капитальное вложение в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по строительству, реконструкции объектов культуры и архивов в сумме **16 363,9** тыс. руб.;
* за счет средств местного бюджета на капитальное вложение в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по строительству, реконструкции объектов культуры и архивов в сумме **506,1** тыс. руб.;
* на выплату заработной платы и начисление на выплаты по оплате труда **11 048,4** тыс. руб. или **28,7** % от общей суммы расходов;
* на межбюджетные трансферты **3 210,6** тыс. руб. или **8,3** % от общей суммы расходов;
* на работы, услуги по содержанию имущества (техническому обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации, ремонт автодорог, за проведение строительно-техническое обследование жилых домов, восстановление уличного освещения) **2 487,5** тыс. руб. или **6,5** % от общей суммы расходов, из них:
* за счет средств субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме **526,3** тыс. руб. (текущий ремонт автомобильной дороги в п. Центральные мастерские по ул. Крылова. Текущий ремонт участка автомобильной дороги в п. Центральные мастерские, ул. Новая);
* за счет средств местного бюджета на софинансирование по проведению мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме **16,3** тыс. руб.;
* иные межбюджетные трансферты на обследование жилых помещений, пострадавших от негативных последствий чрезвычайной ситуации (грунтовые воды), специализированными организациями в сумме **752,0** тыс. руб.;
* на прочие работы, услуги **1 985,0** тыс. руб. или **5,2** % от общей суммы расходов (обучение работников администрации, расчет начальной цены при осуществление закупки по строительству МКУК КДЦ, доступ к системе "СоветникПРОФ", кадастровые работы, услуг по размещению светильников уличного освещения, проведение прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос, внесение изменений в генеральный план, установка емкости для водонапорной башни, создание мест (площадок) накопления ТКО, ), из них:
* за счет средств субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме **205,3** тыс. руб. (проведение прочистки и обновления противопожарных минерализованных полос трактором МТЗ 82 Писаревское сельское поселение, установка емкости для водонапорной башни п. Иннокентьевский ул. Целинная,14);
* за счет средств местного бюджета на софинансирование по проведению мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме **6,3** тыс. руб.;
* за счет средств субсидии из областного бюджета на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов сумме **666,3** тыс. руб.;
* за счет средств местного бюджета в сумме **22,1** тыс. руб.;
* за счет средств субсидии из областного бюджета на актуализацию документов территориального планирования в сумме **581,9** тыс. руб.;
* за счет средств местного бюджета в сумме **18,0** тыс. руб.
* на арендную плату за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) **640,0** тыс. руб. или **1,7** % от общей суммы расходов;
* на оплату коммунальных услуг (электроэнергия) **474,8** тыс. руб. или **1,2** % от общей суммы расходов;
* на увеличение стоимости строительных материалов (приобретение кабеля ВПП для водонапорной башни, трубы для содержания автомобильных дорог, трубы для летнего водопровода) **225,3** тыс. руб. или **0,6** % от общей суммы расходов из них:
* за счет средств субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме **88,8** тыс. руб. (приобретение материалов (краны, задвижки, трубы) для ремонта водонапорной башни в п. Иннокентьевский, ул. Целинная, 14);
* за счет средств местного бюджета на софинансирование по проведению мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме **2,7** тыс. руб.;
* на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, плакаты, запасные части для автомобиля, картриджи) **182,3** тыс. руб. или **0,5** % от общей суммы расходов;
* на налоги, пошлины и другие экономические санкции **198,8** тыс. руб. или **0,5** % от общей суммы расходов;
* на увеличение стоимости горюче-смазочных материалов **155,4** тыс. руб. или **0,4** % от общей суммы расходов;
* на услуги, работы для целей капитальных вложений) **134,6** тыс. руб. или **0,3** % от общей суммы расходов из них:
* за счет средств субсидии из областного бюджета на капитальное вложение в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по строительству, реконструкции объектов культуры и архивов в сумме в сумме **130,6** тыс. руб.;
* за счет средств местного бюджета на капитальное вложение в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по строительству, реконструкции объектов культуры и архивов в сумме **4,0** тыс. руб.;
* на увеличение стоимости мягкого инвентаря (приобретение спортивной формы) **89,7** тыс. руб. или **0,2** % от общей суммы расходов;
* на услуги связи **77,7** тыс. руб. или **0,2%** от общей суммы расходов;
* на транспортные услуги **4,5** тыс. руб., из них:
* за счет средств субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме **4,4** тыс. руб. (доставка труб для летнего водопровода в п. 1-е отделение ГСС.);
* за счет средств местного бюджета на софинансирование по проведению мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме **0,1** тыс. руб.;
* на страхование **2,7** тыс. руб.;
* на прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме **0,2** тыс. руб.

Проведена работа по привлечению дополнительных финансовых средств.

Дополнительно в бюджет Писаревского муниципального образования в 2020 году поступило **19 652,1** тыс. руб., в том числе:

* субсидия на реализацию мероприятия перечня проектов народных инициатив в сумме **1 157,4** тыс. руб.;
* субсидия на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по строительству, реконструкции объектов культуры и архивов в сумме **16 494,5** тыс. руб.;
* субсидия на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в сумме **666,3** тыс. руб.;
* субсидия на актуализацию документов территориального планирования в сумме **581,9** тыс. руб.;
* иные межбюджетные трансферты на обследование жилых помещений, пострадавших от негативных последствий чрезвычайной ситуации (грунтовые воды), специализированными организациями в сумме **752,0** тыс. руб.

Дополнительно полученные финансовые средства позволили профинансировать расходы:

* приобретение, доставка и установка емкости для водонапорной башни п. Иннокентьевский ул. Целинная,14., приобретение и доставка труб для летнего водопровода в п. 1-е отделение ГСС. Приобретение подставки под емкость для водонапорной башни в п. Иннокентьевский, ул. Целинная, 14 (ремонтные работы собственными силами);
* проведение прочистки и обновления противопожарных минерализованных полос трактором МТЗ 82 Писаревское сельское поселение;
* текущий ремонт автомобильной дороги в п. Центральные мастерские по ул. Крылова. Текущий ремонт участка автомобильной дороги в п. Центральные мастерские, ул. Новая;
* строительство культурно-досугового центра Писаревского муниципального образования по адресу: Иркутская область, Тулунский район, п. 4 отделение Государственной селекционной станции, ул. Чапаева, 2;
* по актуализации документов территориального планирования внесение изменений в ген.план;
* создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;
* на обследование жилых помещений, пострадавших от негативных последствий чрезвычайной ситуации (грунтовые воды), специализированными организациями.

Расходы за счет средств резервного фонда Писаревского муниципального образования в 2020 году не производились.

Бюджет Писаревского муниципального образования по состоянию на 1 января 2021г. не имеет задолженности по выплате заработной платы, по отчислениям во внебюджетные фонды, по оплате за коммунальные услуги, не имеет муниципального долга.

Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 1 января 2021 года составляет 44,9 тыс. руб., по сравнению с просроченной дебиторской задолженностью по состоянию на 1 января 2021 года увеличение на 44,9 тыс. руб.

Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 2021 года бюджет Писаревского муниципального образования не имеет.

Финансирование учреждений и мероприятий в течение 2020 года произведено в пределах выделенных бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы от 26.12.2019 года № 51, с учетом изменений.

Глава Писаревского сельского поселения А.Е. Самарин