**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Писаревского сельского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**30.06.2021 г. № \_70-А\_**

**П. 4-е отделение ГСС**

***О внесении изменений в план мероприятий***

***по реализации* *Стратегии социально-экономического развития***

***Писаревского сельского поселения на 2019-2030 годы***

В целях проведения мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования Писаревского сельского поселения за 2020 год, в соответствии с Порядком разработки и корректировки стратегии социально-экономического развития Писаревского сельского поселения и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Писаревского сельского поселения, утвержденным постановлением администрации Писаревского сельского поселения от 26.02.2019 г. №30, руководствуясь статьей 24 Устава Писаревского муниципального образования,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Писаревского сельского поселения на 2019- 2030 годы, утвержденный постановлением администрации Писаревского сельского поселения от 26.02.2019 г. № 30, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Писаревский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Писаревского сельского поселения и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава Писаревского

сельского поселения А.Е. Самарин

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Приложение | | | |
| к постановлению Администрации | | | |
| Писаревского сельского поселения | | | |
| от 30.06. 2021 г. №\_\_\_\_ | | | |
|  |  |  |  |
| "Утвержден | | | |
| постановлением Администрации | | | |
| Писаревского сельского поселения | | | |
| от 30.06.201г. № \_\_\_  **ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПИСАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2019-2030 ГОДЫ** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, инвестиционного проекта | Наименование МЦП, ОГЦП (ФЦП) и других механизмов, через которые планируется финансирование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | Мощность (в соответствующих единицах) | Экономический эффект (прибыль), тыс. руб. | Количество создаваемых рабочих мест, ед. | Ответственный исполнитель |
| Всего | в том числе по источникам: | | | |
| ФБ | ОБ | МБ | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | **ИТОГО ПО СТРАТЕГИИ** |  | **2019** | **24 845,6** | **10 626,0** | **5 566,0** | **3 678,6** | **4975,0** |  |  |  | **Администрация Администрация Писаревского сельского поселения**  **Администрация Тулунского муниципального района и ее структурные подразделения (отраслевые органы)** |
| **2020** | **30800,5** | **5 275,0** | **16 870,0** | **2 180,5** | **6 475,0** |  |  |  |
| **2021** | **130 739,0** | **0** | **120 664,2** | **10 075,0** | **0** |  |  |  |
| **2022** | **14284,4** | **0,0** | **14 061,7** | **222,7** | **0** |  |  |  |
| **2023** | **3450,0** | **0** | **1375,0** | **2 075,0** | **0** |  |  |  |
| **2024** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| **2025-2030** | **2 000,0** | 0,0 | **1 860,0** | **140,0** | 0,0 |  |  |  |
| **Итого:** | **206 119,0** | **15 901,0** | **160 396,9** | **18 371,8** | **11 450,0** |  |  |  |
| **РАЗДЕЛ "ОБРАЗОВАНИЕ"** | | | | | | | | | | | | |
|  | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:** |  | **2019** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0,0 | **Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района; образовательные учреждения Тулунского муниципального района.** |
| **2020** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0,0 |
| **2021** | **85 279,1** | 0,0 | **79 337,6** | **5 941,5** | 0,0 | **-** | 0,0 | 0,0 |
| **2022** | **1500,0** | 0,0 | 1425,0 | 75,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0,0 |
| **2023** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0,0 |
| **2024** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0,0 |
| **2025-2030** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **86 779,1** | **0,0** | **80 762,6** | **6 016,5** | 0,0 | **-** | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Ремонт спортивного зала в МОУ "Булюшкинскаясредняя общеобразовательная школа" | Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы и прочие мероприятия в области образования" на 2019- 2024 гг. Государственной программы Иркутской области "Развитие образования" на 2019-2024 гг. | 2019 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0,0 | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района; образовательные учреждения Тулунского муниципального района. |
| 2020 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | **1500,0** | 0,0 | 1425,0 | 75,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0,0 |
| 2025-2030 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **1500,0** | **0,0** | **1425,0** | **75,0** | **0,0** | **-** | **0,0** | **0,0** |
| 13 | Строительство здания МДОУ детский сад "Сказка" в п. Центральные мастерские | Подпрограмма "Дошкольное, общее и дополнительное образование" на 2019-2024 гг. Государственной программы Иркутской области "Развитие образования" на 2019-2024 гг. | 2019 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0,0 | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района; образовательные учреждения Тулунского муниципального района. |
| 2020 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 мест | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | **83879,1** | 0,0 | 78007,6 | 5871,5 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0,0 |
| 2025-2030 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **83879,1** | **0,0** | **78007,6** | **5871,5** | **0,0** | **-** | **0,0** | **0,0** |
| 17 | Приобретение школьного автобуса для МОУ "Булюшкинская средняя общеобразовательная школа" | Подпрограмма "Дошкольное, общее и дополнительное образование" на 2019-2024 гг. Государственной программы Иркутской области "Развитие образования" на 2019-2024 гг. | 2019 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0,0 | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района; образовательные учреждения Тулунского муниципального района. |
| 2020 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | **1400,0** | 0,0 | 1330,0 | 70,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0,0 |
| 2025-2030 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **1400,0** | **0,0** | **1330,0** | **70,0** | **0,0** | **-** | **0,0** | **0,0** |
| **РАЗДЕЛ "КУЛЬТУРА"** | | | | | | | | | | | | |
|  | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** |  | **2019** | **2500,0** | **0,0** | **0,0** | **2500,0** | **0,0** | **-** | **30,0** | **0,0** | **Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района; Администрации сельских поселений; учреждения культуры** |
| **2020** | **17004,6** | **0,0** | **16870,0** | **134,6** | **0,0** | **-** | **0,0** |
| **2021** | **41656,8** | **0,0** | **41326,6** | **330,2** | **0,0** | **-** | **0,0** |
| **2022** | **12784,4** | **0,0** | **12636,7** | **147,7** | **0,0** | **-** | **0,0** |
| **2023** | **2000,0** | **0,0** | **0,0** | **2000,0** | **0,0** | **-** | **0,0** |
| **2024** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** |  | **0,0** |
| **2025-2030** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** |  | **0,0** |
| **Итого:** | **75945,8** | **0** | **70833,3** | **5112,5** | **0,0** | **-** | **30,0** | **0** |
| 1 | Строительство культурно-досугового центра на 100 мест в пос. 4-е отделение ГСС (Писаревское МО) | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры на территории сельского поселения на 2021-2025гг" Государственной программы Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2019-2024 гг. | 2019 | **2500,0** | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района; Администрация Писаревского сельского поселения. |
| 2020 | **17004,6** | 0,0 | 16870,0 | 134,6 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2021 | **41656,8** | 0,0 | 41326,6 | 330,2 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2022 | **12784,4** | 0,0 | 12636,7 | 147,7 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2023 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2024 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2025-2030 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| **Итого:** | **73945,8** | **0,0** | **70833,3** | **3112,5** | **0,0** | **100 мест** | **0,0** | **0** |
| 20 | Приобретение здания МКУК "Культурно-досуговый центр п. Сибиряк" (Писаревское сельское поселение) | Подпрограмма "Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела" на 2019-2024 гг. Государственной программы Иркутской области "Развитие культуры" на 2019-2024 гг. | 2019 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0 | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района; Администрация Писаревского сельского поселения. |
| 2020 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2021 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2022 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0 |
| 2023 | **2000,0** | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2024 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2025-2030 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| **Итого:** | **2000,0** | **0,0** | **0,0** | **2000,0** | **0,0** | **100 мест** | **0,0** | **0** |
|  | **РАЗДЕЛ "ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА"** | | | | | | | | | | | |
|  | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** |  | **2019** |  |  |  |  | **0,0** | **-** | **0,0** | **0** | **Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района; Администрации сельских поселений.** |
| **2020** | **1200,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | **-** | **0,0** | **0** |
| **2021** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** | **0,0** | **0** |
| **2022** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** | **0,0** | **0** |
| **2023** | **1450,0** | 0,0 | 1375,0 | 75,0 | **0,0** | **-** | **0,0** | **0** |
| **2024** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** | **0,0** | **0** |
| **2025-2030** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** | **0,0** | **0** |
| **Итого:** | **2650,0** | **0,0** | **1375,0** | **75,0** | **1200,0** | **-** | **0,0** | **0** |
| 3 | Строительство хоккейного корта в д. Булюшкина (Писаревское сельское поселение) | За счет средств фонда Тимченко | 2019 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района; Администрация Писаревского сельского поселения |
| 2020 | **1200,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2021 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2022 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2023 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2024 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2025-2030 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| **Итого:** | **1200,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1200,0** | **-** | **0,0** | **0** |
| 10 | Капитальный ремонт стадиона "Урожай" (Писаревское сельское поселение) | Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области" на 2019-2024 гг. Государственной программы Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2019-2024 гг. | 2019 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района; Администрация Писаревского сельского поселения. |
| 2020 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2021 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2022 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2023 | **1450,0** | 0,0 | 1375,0 | 75,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2024 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2025-2030 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| **Итого:** | **1450,0** | **0,0** | **1375,0** | **75,0** | **0,0** | **-** | **0,0** | **0** |
| **РАЗДЕЛ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"** | | | | | | | | | | | | |
|  | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:** |  | **2019** | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 | **Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района; Администрации сельского поселения Тулунского муниципального района** |
| **2020** | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| **2021** | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| **2022** | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| **2023** | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| **2024** | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| **2025-2030** | **2000,0** | 0,0 | 1860,0 | 140,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| **Итого:** | **2000,0** | **0,0** | **1860,0** | **140,0** | **0,0** | **-** | **0,0** | **0,0** |
| 19 | Замена трассы холодного водоснабжения от водонапорной башни до колодца № 22 в п 4-е отд. ГСС - 200 п.м. | Попрограмма "Чистая вода" на 2019-2024 гг. Государственной программы Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области" на 2019-2024 гг. | 2019 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района; Администрация Писаревского сельского поселения. |
| 2020 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2021 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2022 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2023 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2024 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2025-2030 | **2000,0** | 0,0 | 1860,0 | 140,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| **Итого:** | **2000,0** | **0,0** | **1860,0** | **140,0** | **0,0** | **-** | **0,0** | **0,0** |
| **ПОДРАЗДЕЛ "РАСТЕНИЕВОДСТВО"** | | | | | | | | | | | | |
|  | **ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ:** |  | 2019 | **18220,0** | 9110,0 | 0,0 | 0,0 | 9110,0 | 9,4 тыс.т | 37997,0 | 0 | ООО "Урожай" |
| 2020 | **6250,0** | 3125,0 | 0,0 | 0,0 | 3125,0 | 10,0 тыс.т | 37604,0 | 0 |
| 2021 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2022 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2023 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2024 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2025-2030 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| **Итого:** | **24470,0** | **12235,0** | **0,0** | **0,0** | **12235,0** | **19,4 тыс.т** | **75601,0** | **0,0** |
| 2 | Увеличение производства зерновых культур; Инвестиционный проект "Развитие районного семеноводческого хозяйства зерновых, зернобобовых культур и однолетних трав ООО "Урожай" Тулунского района Иркутской области" | Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области" на 2019-2024 гг. Государственная программа Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области" на 2019-2024 гг. | 2019 | **18220,0** | 9110,0 | 0,0 | 0,0 | 9110,0 | 9,4 тыс.т | 37997,0 | 0 | ООО "Урожай" |
| 2020 | **6250,0** | 3125,0 | 0,0 | 0,0 | 3125,0 | 10,0 тыс.т | 37604,0 | 0 |
| 2021 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2022 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2023 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2024 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2025-2030 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| **Итого:** | **24470,0** | **12235,0** | **0,0** | **0,0** | **12235,0** | **19,4 тыс.т** | **75601,0** | **0,0** |
| **ПОДРАЗДЕЛ "ЖИВОТНОВОДСТВО"** | | | | | | | | | | | | |
|  | **ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ** |  | 2019 | **5550,0** | 2775,0 | 0,0 | 0,0 | 2775,0 | 0,04 тыс. т | 4252,2 | 1 | ООО "Урожай" |
| 2020 | **4300,0** | 2150,0 | 0,0 | 0,0 | 2150,0 | 0,07 тыс. т | 10255,5 | 0 |
| 2021 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2022 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2023 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2024 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| 2025-2030 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **-** | 0,0 | 0 |
| **Итого:** | **9850,0** | **4925,0** | **0,0** | **0,0** | **4925,0** | **-** |  | **1,0** |
| 6 | Увеличение производства мяса; Инвестиционный проект "Развитие мясного скотоводства ООО "Урожай"" | Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области" на 2019-2024 гг. Государственной программы Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области" на 2019-2024 гг. | 2019 | **5550,0** | 2775,0 | 0,0 | 0,0 | 2775,0 | 0,04 тыс. т | 4252,2 | 1 | ООО "Урожай" |
| 2020 | **4300,0** | 2150,0 | 0,0 | 0,0 | 2150,0 | 0,07 тыс. т | 10255,5 | 0 |
| 2021 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2022 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2023 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2024 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2025-2030 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| **Итого:** | **9850,0** | **4925,0** | **0,0** | **0,0** | **4925,0** |  |  | **1,0** |
| **РАЗДЕЛ "ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ"** | | | | | | | | | | | | |
|  | **ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ:** |  | **2019** | **1178,6** | 0,0 | 0,0 | 1178,6 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | **Комитет по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района** |
| **2020** | **2045,9** | 0,0 | 0,0 | 2045,9 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |
| **2021** | **3803,3** | 0,0 | 0,0 | 1360,7 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |
| **2022** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** | **0,0** | **0,0** |
| **2023** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** | **0,0** | **0,0** |
| **2024** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** | **0,0** | **0,0** |
| **2025-2030** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **7028,8** | **0,0** | **0,0** | **7028,8** | **0,0** | **-** | **0,0** | **0,0** |
| 1 | Ремонт и содержание автомобильных дорог | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры на территории сельского поселения 2018-2022гг"  Реализациягосударственной политики в сферестроительства, дорожного хозяйства" на 2019-2024 гг. | 2019 | **1178,6** | 0,0 | 0,0 | 1178,6 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | Администрация Писаревского сельского поселения. |
| 2020 | **2045,9** | 0,0 | 0,0 | 2045,9 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | **3803,3** | 0,0 | 0,0 | 1360,7 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | При наличии финансирования | 0,0 | 0,0 | При наличии финансирования | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | При наличии финансирования | 0,0 | 0,0 | При наличии финансирования | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | При наличии финансирования | 0,0 | 0,0 | При наличии финансирования | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |
| 2025-2030 | При наличии финансирования | 0,0 | 0,0 | При наличии финансирования | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **7028,8** | **0,0** | **0,0** | **7028,8** | **0,0** | **-** | **0,0** | **0,0** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019** | **15 617,0** | **7 851,0** | **5 566,0** | 0,0 | **2 200,0** |
| **2020** | **6250,0** | 3125,0 | 0,0 | 0,0 | 3125,0 |
| **2021** | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2022** | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2023** | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2024** | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2025-2030** | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **21 867,00** | **10 976,0** | **5 566,0** | **0,0** | **5 325,0** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | **18220,0** | 9110,0 | 0,0 | 0,0 | 9110,0 |
| 2020 | **6250,0** | 3125,0 | 0,0 | 0,0 | 3125,0 |
| 2021 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025-2030 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **24470,0** | **12235,0** | **0,0** | **0,0** | **12235,0** |