Утверждена

постановлением

администрации Писаревского

сельского поселения

от «___»________ 20__ г. №_____

НАИМЕНОВАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПИСАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2018 - 2022 годы»

(СРОК РЕАЛИЗАЦИИ)

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПИСАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ на 2018-2022гг.»

(далее – муниципальная программа)

| Наименование муниципальной программы | «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022гг.» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Писаревского сельского поселения. |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Писаревского сельского поселения. |
| Участники муниципальной программы | Администрация Писаревского сельского поселения. |
| Цель муниципальной программы | - улучшение качества жизни населения и обеспечение комфортной среды жизнедеятельности на основе экономического и социального развития сельского поселения. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Осуществление эффективной муниципальной политики в Писаревском сельском поселении; 2. Повышение эффективности бюджетных расходов в Писаревском сельском поселении; 3. Создание комфортных и качественных условий проживания населения; 4. Создание условий для обеспечения развития территории Писаревского сельского поселения, благоприятных условий жизнедеятельности и повышение эффективности использования земельных ресурсов сельского поселения; 5. Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, проживающих на территории сельского поселения; 6. Создание условий для развития культуры, физической культуры и массового спорта на территории Писаревского сельского поселения. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2022гг |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Прирост поступлений налоговых доходов в местные бюджеты к предыдущему году (в нормативах текущего года); 2. Сокращение количества пожаров; 3. Протяженность автомобильных дорог, находящихся в границах населенных пунктов, соответствующих техническим требованиям; 4. Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий; 5. Доля объектов недвижимости зарегистрированных и поставленных на кадастровый учет; 6. Доля населения Писаревского сельского поселения, привлеченная к культурно-массовым и спортивным мероприятиям на территории поселения. |
| Подпрограммы программы | 1. «Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения на 2018-2022 гг.» 2. «Повышение эффективности бюджетных расходов сельских поселений на 2018-2022гг» 3. «Развитие инфраструктуры на территории сельского поселения на 2018-2022 гг.» 4. «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития сельского поселения на 2018-2022гг.» 5. «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории сельского поселения на 2018-2022 гг.»» 6.Развитие сферы культуры и спорта на территории сельского поселения на 2018-2022 гг.» |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Предполагаемый общий объем финансирования муниципальной программы составляет 168 327,873 тыс. руб., в том числе: 2018 год –25 324,783 тыс. руб.; 2019 год –23 756,08 тыс. руб.; 2020 год – 23 760,21 тыс. руб.; 2021 год –64 931,4 тыс. руб.; 2022 год –30 555,4 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств бюджета Писаревского сельского поселения составляет 126 848,073 тыс. руб., в том числе: 2018 год –25 030,583 тыс. руб.; 2019 год –23 459,08 тыс. руб.; 2020 год –23 453,01 тыс. руб.; 2021 год –24 657,2 тыс. руб.; 2022 год –30 248,2 тыс. руб. Прогнозный объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 40 132,0 тыс. руб., в том числе: 2018 год –33,0 тыс. руб.; 2019 год –33,0 тыс. руб.; 2020 год –33,0 тыс. руб.; 2021 год – 40 000,0 тыс. руб.; 2022 год – 33,0 тыс. руб. Прогнозный объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 1347,8 тыс. руб., в том числе: 2018 год – 261,2 тыс. руб.; 2019 год –264,0 тыс. руб.; 2020год – 274,2 тыс. руб.; 2021 год – 274,2 тыс. руб.; 2022 год – 274,2 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | 1. Повышение качества предоставляемых услуг администрацией Писаревского сельского поселения; 2. Эффективное использование средств местного бюджета; 3. Увеличение собственных доходов местного бюджета; 4. Обеспечение безопасности населения; 5. Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры; 6. Улучшение санитарного и экологического состояния поселения; 7. Исключение правовых коллизий при осуществлении градостроительной деятельности на территории Писаревского сельского поселения, в части землеустройства; 8. Эффективное и рациональное использования земель населенных пунктов, земель сельскохозяйственного назначения, земель иного назначения и других объектов недвижимости; 9. Формирование у населения здорового образа жизни; 10. Повышение качества и уровня жизни населения, его занятости. |

- Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальное образование «Писаревское» - сельское поселение Тулунского района Иркутской области. Границы территории сельского Поселения установлены законами Иркутской области в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон).

Площадь муниципального образования Писаревское сельское поселение – 23956,16 га, что составляет 1,73% территории Тулунского района. Общая площадь застройки 4500 га. Общая площадь сельхозугодий составляет 848 га.  Наибольшую площадь территории Писаревского муниципального образования занимают леса. Лесной фонд составляет – 14997,88 га.

В состав территории Писаревского муниципального образования входят земли следующих населенных пунктов: деревня Булюшкина; поселок Иннокентьевский; поселок 1-е отделение Государственной селекционной станции; поселок Центральные мастерские; поселок 4-е отделение Государственной селекционной станции, в пределах которых осуществляется местное самоуправление.

Административный центр Писаревского сельского поселения – поселок 4-е отделение Государственной селекционной станции.

Численность постоянного проживающего населения на 01.01.2016 год составляет 2367 человек по сравнению с прошлым периодом на 01.01.2015г. ____чел.

Сокращение численности населения происходит из-за естественной убыли населения, смертности по заболеваниям, а также из-за миграционного потока. Причиной миграционного оттока являются проблемы экономического и социального характера, это и отсутствие рабочих мест, и низкое качество жизни населения, уровень благоустройства населенного пункта.

На территории Писаревского сельского поселения находятся и функционируют два дошкольных образовательных учреждений (п. 4-е отделение ГСС, п. Центральные мастерские), два общеобразовательных учреждения (п. 4-е отделение ГСС, д. Булюшкина), одна начальная школа (п. Центральные мастерские), три ФАП-а (п. 4-е отделение ГСС, п. Центральные мастерские, п. 1-е отделение ГСС), два почтовых отделения (п. 4-е отделение ГСС, п. Центральные мастерские), 10 торговых точек, одна пекарня, три кафе.

Сельское хозяйство поселения представлено ООО «Урожай», основным видом деятельности является смешанное сельское хозяйство, и 828   личными подсобными хозяйствами, в которых выращивают овощи и разводят поголовья животных: КРС, овец, лошадей.

Выручка за последний отчетный год на предприятии ООО Урожай составила 28 986 тыс. рублей по сравнению с 2015 годом (30 000 тыс.рублей). Прибыль за 2016 год составила 4 459 тыс.рублей по сравнению с 2015 годом (6 000 тыс.руб.). Сельхозпредприятие Урожай стало победителем года среди аграрных организаций Тулунского района. В ближайшее время предприятие готовится получить статус племенного предприятия.

В частном секторе за последний 2016 год наблюдается снижение поголовья животных (2015г-314 голов КРС, в 2016 - 302 головы КРС). Одна из причин, снижения поголовья КРС в личных подсобных хозяйствах: в поселении и районе не производятся централизованные муниципальные закупки в хозяйствах молока, картофеля, овощей и других сельскохозяйственных продуктов, владельцы ЛПХ вынуждены реализовывать продукцию самостоятельно или продавать частным перекупщикам и заготовителям.

Трудовые ресурсы являются одним из главных факторов развития территории Писаревского сельского поселения. Население работает в сфере образования, торговли, сельском хозяйстве и бюджетных организациях, расположенных на территории поселения. Численность трудовых ресурсов в различных сферах деятельности Писаревского муниципального образования представлена в количестве 227 человек.

Наибольший процент в доле занятых в экономике занимают работники образования 42,2 % от занятых в экономике и 16 % от трудоспособного населения. Доля работников торговли в общей численности, занятых в экономике составляет 13 %. Работники культуры в общей численности, занятых в экономике составляют 4,84 %. В связи с тем, что на территории сельского поселения не создаются новые организации, предприятия, не увеличиваются рабочие места, численность занятых в экономике   из года в год   больших отклонений не имеет.

Средняя заработная плата работников, работающих в организациях и учреждениях сельского поселения в 2016 году составила 13124,5 рублей, по сравнению с 2015 годом возросла на 5,5 %, в 2015 году средняя заработная плата составляла 12602 рублей.

Наиболее высокий уровень заработной платы на одного работника отмечается в бюджетной сфере -  это МОУ «Писаревская СОШ» - 24 000 рублей и в МКУК КДЦ Писаревского МО» – 22464 рублей.   Самый низкий уровень среднемесячной заработной платы по-прежнему остается в сельском хозяйстве – 9800руб.  и в торговле -  8718 рублей.

Среднемесячный доход работающего населения превышает величину прожиточного минимума (в 2016 году -  9649 рублей) в 1,3 раза.

Средняя заработная плата работающих в организациях и учреждениях сельского поселения в 2016 году составила 13124,5 рублей, по сравнению с 2015 годом возросла на 5 % (12 402 рублей).

Из-за нехватки рабочих мест более молодому поколению приходится работать вахтовым методом, выезжают работать в г. Тулун. В связи с этим, одной из главных задач для муниципальной власти в поселении должна стать занятость населения, реализация мероприятий для расширения мест приложения труда на селе, совершенствование социальной инфраструктуры поселения и условий проживания.

Объекты инфраструктуры:

Дорожное хозяйство сельского поселения является одним их элементов транспортной инфраструктуры поселения, которое обеспечивает гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг.

Протяженность автомобильных дорог в черте населенных пунктов составляет 24,78 км, из них: автомобильных дорог с твердым покрытием (асфальтобетон, гравий, щебень) - 10,66 км; автомобильных дорог с грунтовым покрытием - 14,12 км.

Значительная часть автомобильных дорог имеет высокую степень износа. В течение длительного периода эксплуатации, в связи с холодными климатическими условиями, темпы износа автомобильных дорог превышают темпы восстановления и развития. Ускоренный износ автомобильных дорог обусловлен также ростом автотранспортных средств.

Основной проблемой развития и содержания автомобильных является то, что администрация Писаревского сельского поселения не имеет возможности в полном объеме финансировать выполнение работ по строительству и капитальному ремонту    автомобильных дорог местного значения, в виду глубоко дотационного бюджета.

Ежегодно, за счет средств дорожного фонда, ремонтируются участки дорог:

в 2015 году отремонтирован    участок дороги - 610 п\м,

в 2016 году отремонтирован    участок дороги   - 1300 п/м;

Реализация данной программы позволит увеличить данный показатель до 9000п/м.

Благоустройство - повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования и, как следствие, повышение качества жизни населения.

В последние годы в поселении проводилась   работа по благоустройству   населённого пункта. В п. 4-е отделение ГСС для массовых мероприятий установлена летняя сцена.  В 2015 году, в 2016 году, в 2017 году убирались несанкционированные свалки. Два года подряд (в 2013 и в 2014 годах) приобретались контейнеры для ТБО. В 2014 году приобретены указатели с названием улиц и номерами домов. В 2013 году приобретены и установлены   44 уличных светильника, а в 2016 году установлено три опоры уличного освещения, но этого явно недостаточно. Необходимо и далее    проводить освещение населенного пункта, поддерживать санитарное состояние территории сельского поселения, благоустраивать   общественную территорию, места сбора мусора.

Реализация этих задач в рамках данной программы позволить увеличить долю благоустроенных общественных территорий.

Уровень развития жилищно-коммунального хозяйства:

Водоснабжение Писаревского муниципального образования, в основном, осуществляется от подземных источников.

В настоящее время на территории муниципального образования «Писаревское сельское поселение» эксплуатируются объекты и сети инженерной инфраструктуры, являющиеся собственностью МО «Тулунский район» и Писаревского муниципального образования.

Объектами водоснабжения являются 9 скважин:

- п. 4-е отделение Государственной селекционной станции, ул. Садовая, 13, а

- п. 4-е отделение Государственной селекционной станции, ул. Мичурина, 25, а

- п. Иннокентьевский, ул. Целинная, 14

- п. 1-е отделение Государственной селекционной станции, ул. Зерновая, 28

- п. Центральные мастерские, ул. Кирова,9

- п. Центральные мастерские, ул. Спортивная, 10

- д. Булюшкина, ул. Полевая, 7, а

- д. Булюшкина, ул. Молодежная, 9, а

- д. Булюшкина, ул. Лесная, 2 б

Централизованное водоснабжение в поселении отсутствует.

Общая протяженность сетей холодного водопровода по поселению составляет – 1300 п.м.

Но в этом вопросе    имеется ряд проблем: в поселке 1- е отделение Государственной селекционной станции для водонапорной башни требуется приобретение сруба. Для населения поселка Иннокентьевский нужна ёмкость для воды. Также необходимы новые глубинные насосы для водонапорных башен. Для летнего водопровода в черте населенных пунктов Писаревского сельского поселения необходимо приобретение труб.  Так же необходимы денежные средства и на оплату работ по ремонту водонапорных башен.

Приобретение насосов, труб для летнего водопровода и сруба для водонапорной башни, позволит решить вопрос по бесперебойному обеспечению населения   водоснабжением и качественной питьевой водой. Для обеспечения развития систем водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного назначения в период до 2024 года утверждена схема водоотведения и водоснабжения населения Писаревского сельского поселения.

На территории сельского поселения жилой фонд представлен застройкой смешанного типа: индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками, отапливаются печами и электричеством. И пятью многоквартирными жилыми домами, расположенных в п. 4-е отделение государственной селекционной станции, которые отапливаются котельной с мощностью до 3 Гкал/ч., площадью 357, 0кв.м. В качестве единой теплоснабжающей организации определено МУСХП «Центральное». Распоряжение мэра Тулунского муниципального района №797-рг от 17.10.2012г.

Структура теплоснабжения п. 4-е отделение ГСС

| 1 | Отапливаемый гараж МУСХП Центральное» | Ул. Мичурина | 27а | Центральное отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Здание администрации | Ул. Мичурина | 36 |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 | МДОУ «Колосок» | Ул. Мичурина | 28а |  |
| 5 | МОУ «Писаревская СОШ» | Ул. Мичурина | 1 |  |
| 6 | Пекарня | Ул. Мичурина | 36а |  |
| 7 | 3-х этажный жилой дом | Ул. Мичурина | 23 |  |
| 8 | 2-х этажный жилой дом | Ул. Мичурина | 25 |  |
| 9 | 2-х этажный жилой дом | Ул. Мичурина | 27 |  |

Зона эксплуатационной ответственности до тепловых сетей в течении последних трех лет с 2012-2015 годы, полностью заменены сети тепло- и водоснабжения.

Жилищный фонд муниципального образования составляет 47,6 тыс.м.кв., обеспеченностью жильем – 20,0 м2 общей площади на одного жителя, что выше чем в среднем по иркутской области (19,9 м»). Жилищный фонд имеет большой износ (от 40 до 50%) и ежегодно уменьшается, за счет выбытия домов по ветхости и в результате пожаров.

Остро встает проблема строительства нового жилья. Индивидуальному жилищному строительству мешает отсутствие и нехватка инженерной инфраструктуры: электроснабжения, водоснабжения, газификации. Отсутствует перспектива многоэтажного строительства и увеличение жилого фонда преимущественно 1-2-х этажной усадебной застройкой с низкой плотностью, что не предусматривает развитие централизованного отопления жилья, несмотря на то, что мощность котлов позволяет присоединять свои здания к центральному теплоисточнику, а переходят на автономное обеспечение теплом, в основном электрическое. А частный сектор использует индивидуальные источники тепла.

Для обеспечения комплексного пространственного и территориального развития   сельского поселения требуется приведение градостроительных документов Писаревского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством. Внесение изменений в градостроительные документы   Писаревского сельского поселения позволит решить следующие вопросы:

-  обеспечить оптимальный уровень использования территории, с учетом сведений государственного кадастра недвижимости и существующего землепользования;

-   внести сведения в государственный кадастр недвижимости о границах населенных пунктов, о территориальных зонах, обеспечить соответствие документов территориального планирования требованиям Росреестра;

-установить границы земельных участков, под объектами муниципального имущества, осуществить резервирование земельных участков (при необходимости) под развитие отдельных территорий сельского поселения.

-поставить на кадастровый учет   объекты недвижимости Писаревского сельского поселения.

Безопасность территории сельского поселения

- Для обеспечения первичных мер пожарной безопасности администрацией Писаревского сельского поселения ведется определенная работа, а именно:

- - создана добровольная пожарная дружина;

- - в четырёх населенных пунктах (п. 4-е отделение ГСС, п. 1-е отделение ГСС, п. Центральные мастерские, д. Булюшкина) установлены противопожарные ёмкости;

- - в четырёх населенных пунктах (п. 4-е отделение ГСС, п. 1-е отделение ГСС, п. Иннокентьевский, д. Булюшкина) установлены пожарные сирены;

- -приобретены мотопомпы в количестве 5-ти штук, ранцевые опрыскиватели в количестве 11 штук; бензиновый воздуходув - 2 шт.

- Но, несмотря на что, первичные средства пожаротушения в сельском поселении имеются, требуется их дополнительное приобретение, так как по причине длительной эксплуатации, мотопомпы и ранцевые опрыскиватели пришли в непригодное состояние.

- Ежегодно требуется обновление минерализованных полос, для защиты населенного пункта от лесных пожаров.

- Данная программа позволит решить задачу по созданию резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и в итоге приведет к сокращению количества пожаров на территории сельского поселения

Развитие культуры и спорта на территории Писаревского сельского поселения

На территории Писаревского муниципального образования действует муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр Писаревского муниципального образования».

МКУК «КДЦ Писаревского МО» состоит из четырех структурных подразделений

-   Сельский клуб д. Булюшкина

-   Стадион «Урожай»

-   библиотека д. Булюшкина

-    библиотека п. 4-отделения Государственной селекционной станции

Численность работников МКУК «КДЦ Писаревского МО» по штатному

расписанию составляет 11,5 единиц:

Творческие работники организуют работу Дома культуры таким образом, чтобы охватить все категории населения: детей, подростков, молодежь, людей среднего и старшего возраста. Для них проводятся различные по форме и тематике мероприятия, имеющие нравственную, эстетическую, патриотическую, экологическую направленность, а также пропагандирующие здоровый образ жизни.

Основные посетители ДК дети и подростки. Учитывая данный факт, именно для этой возрастной категории разрабатывались и проводились культурно-досуговые мероприятия, ведут свою работу клубные формирования различных жанров творчества: вокального, театрального, декоративно-прикладного искусства и т.д. Целенаправленная работа в этом направлении позволила привлечь в дом культуры представителей других возрастных категорий: мам, пап, бабушек и дедушек. Как результат – появление общих интересов между детьми, подростками и взрослым населением.

Учитывая вышеизложенное, коллектив МКУК «Писаревского МО» ставит на 2018 г следующие цели:

Основной целью деятельности Дома культуры являются организация досуга и приобщение жителей муниципального образования Писаревского сельского поселения к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремёслам, к занятиям физической культурой и спортом. Развитие культурной деятельности на территории поселения, удовлетворение культурных потребностей населения.

Реализация поставленных целей будет осуществляться через решение следующих задач:

- создание условий для обеспечения поселения услугами по организации досуга организацией культуры;

- удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного самодеятельного народного художественного творчества, любительского искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения;

- создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей Писаревского сельского поселения;

- поддержка и развитие художественного самодеятельного творчества.

- организация, развитие и внедрение различных форм культурно – просветительской деятельности;

- организация, развитие и внедрение различных форм досуга населения;

- удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного, художественного творчества инициативы и социально – культурной активности населения.

- Выявление и поддержка талантливых жителей села, развитие их творческих способностей посредством участия в работе клубных формирований, мероприятиях различного уровня.

-  Сохранение и развитие творческого потенциала специалистов учреждения, повышение их профессионального мастерства.

- Укрепление социального партнерства на территории Писаревского сельского поселения, расширение социокультурных связей, межпоселенческого сотрудничества.

- Пропаганда здорового образа жизни, формирование активной жизненной позиции

Контрольные показатели на 2018г МКУК «КДЦ Писаревского МО»

| № | Название показателей | 2017г ДК «Сибиряк» |  |  |  |  | 2017г д. Булюшкина |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число клубных формирований | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Число спортивных секций | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 2 | Участников в них | 150 |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |
| 3 | Число формирований для детей до 14 лет | 8 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 4 | Число участников в них | 104 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |
| 5 | Кол-во культурно-досуговых мероприятий всего | 204 |  |  |  |  | 183 |  |  |  |  |
| 6 | Из них для детей до 14 лет включительно | 67 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 7 | Кол-во мероприятий на платной основе | 171 |  |  |  |  | 164 |  |  |  |  |
| 8 | Из них для детей до 14 лет включительно | 55 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |
| 9 | Число посетителей (всего человек) | 1кв | 2 кв. | 3кв | 4кв | Всего | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв | Всего |
|  |  | 430 | 430 | 330 | 550 | 1740 | 400 | 400 | 350 | 500 | 1650 |
| 10 | Доход от основных видов установленной деятельности (руб.) | 1кв | 2 кв. | 3кв | 4кв | Всего | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв | Всего |
|  |  | 6500 | 6500 | 7000 | 7000 | 27 000 | 6000 | 6000 | 6000 | 7000 | 25000 |
| 11 | Доход от основных видов уставной деятельности библиотек | 9 000 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Негативным фактором, является отсутствие помещения клуба и как следствие невозможность проведения мероприятий с большим привлечением жителей и организации кружковой работы.

- Книжный фонд составляет – 7829 книг. Библиотека занимается обслуживанием пользователей разных возрастных категорий. Библиотеки посещают 837 человек в год, из них дети – 411 человек. Книговыдача в 2017 году составила 15930 книг, что по сравнению с 2016 годом   на 49 книг больше, т.к. читатели детского и юношеского возрастов всё чаще приходят в библиотеку за материалом по учебной программе. Библиотечный фонд оснащен художественной литературой, методическими материалами, наглядными пособиями. Имеются: компьютер, ноутбук, копировальная техника, телефон, интернет. Отдельного здания для библиотек нет и размещаются они в здании администрации и сельского клуба. Состояние библиотек - удовлетворительное. Библиотеки ведут деятельность по расширению информационных возможностей для пользователей всех возрастных групп, формированию благоприятных условий для работы библиотеки.

За 2016 год библиотеками проведено - 58 массовых библиотечных мероприятий, в том числе для детей -  39.

Реализация данной программы не позволит снизить количество мероприятий,

которые проводит библиотека.

Еще одной из важнейших отраслей социальной сферы является физическая культура и спорт. Поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина является существенным фактором, определяющим качество здоровья.

На территории сельского поселения   развиты физическая культура и спорт. На стадионе «Урожай» и на корте в д. Булюшкина работают 12 спортивных секций для разновозрастных групп населения, которые посещают 318 человек, в том числе – 95 взрослых.

Ежегодно две спортивные команды (д. Булюшкина и п. Центральные мастерские) принимают участи в летних и зимних спортивных играх, областных, региональных и всероссийских соревнованиях. Основная задача состоит в том, чтобы привлечь наибольшее количество жителей поселения всех возрастов к занятию физической культурой и спортом. Для этого необходимо создание материально-спортивной базы.

Оценка финансового состояния Писаревского муниципального образования

Бюджет Писаревского сельского поселения является глубоко дотационным. Размер дефицита на 2018,2019 гг. 5% утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без утвержденного объема безвозмездных поступлений. Доля собственных доходов поселения составляет от 5% до 17%.  Основным доходным источником бюджета Писаревского муниципального образования являются доходы от уплаты акцизов.

Удельный вес поступления доходов от уплаты акцизов составляет 60-70 % в общей сумме собственных доходов. В структуре расходов наиболее значимые суммы направлены на: выплату заработной платы с начислениями, оплату коммунальных услуг (электроэнергия), межбюджетные трансферты. Бюджет поселения является социально ориентированным.

- Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью Программы является:

- улучшение качества жизни населения и обеспечение комфортной среды жизнедеятельности на основе экономического и социального развития сельского поселения.

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач:

-осуществление эффективной муниципальной политики в Писаревском сельском поселении;

-укрепление безопасности территории сельского поселения;

-сохранение и развитие транспортной инфраструктуры;

- сохранение и развитие культуры, физической культуры и спорта;

-укрепление материально-технической базы объектов социальной сферы;

-создание более комфортных условий проживания населения Писаревского сельского поселения;

Оценкой выполнения поставленных задач будут являться следующие целевые показатели:

-Прирост поступлений налоговых доходов в местный бюджет;

- Снижение количества пожаров на территории населенного пункта

-Протяженность автомобильных дорог, находящихся в границах населенных пунктов, соответствующих техническим требованиям;

-Улучшение санитарного и эстетического состояния населенного пункта;

- Доля населения Писаревского сельского поселения, привлеченным к культурно-массовым мероприятиям на территории поселения

- Сведения о составе и значении целевых показателей муниципальной программы представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

- Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация следующих подпрограмм:

- 1. «Обеспечение деятельности главы Писаревского сельского поселения и администрации Писаревского сельского поселения»

2. «Повышение эффективности бюджетных расходов Писаревского сельского поселения».

3. «Развитие инфраструктуры на территории Писаревского сельского поселения»

4. «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Писаревского сельского поселения»

5. «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Писаревского сельского поселения».

6. «Развитие сферы культуры и спорта на территории Писаревского сельского поселения»

Каждая из подпрограмм выделана исходя из масштаба и сложности, решаемых в её рамках задач муниципальной программы. Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм   цели, задачи и мероприятия   в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов муниципальной программы.

Достижение поставленных задач подпрограмм, включенных в муниципальную программу, реализуется посредством выполнения основных мероприятий.

Мероприятия подпрограммы разработаны в области профилактики пожарной безопасности, в области благоустройства, развития культуры и спорта, развития транспортной инфраструктуры, проведения кадастровых работ, обеспечения градостроительной и землеустроительной деятельности на территории поселения, повышении эффективности бюджетных расходов, содержании органов местного самоуправления. Подпрограммы также характеризуются перечнем основных мероприятий к муниципальной программе.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел 4. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать своевременному достижению запланированных результатов.

Это риски финансовые, операционные и природно-техногенные.

Риск финансового обеспечения связан с недостаточным или поздним финансированием муниципальной программы. Операционные риски связаны с ошибками управления. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижению запланированных результатов.

Природно-техногенные риски связаны с возможностью возникновения природных факторов. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования мероприятий программы в пользу других мероприятий.

В целях управления указанными рисками в ходе реализации муниципальной программы предусматривается:

- формирование эффективной системы управления муниципальной программой на основе четкого распределения функций;

- проведение регулярного анализа и мониторинга и при необходимости корректировке показателей и мероприятий программы;

- Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет средств, предусмотренных в бюджете Писаревского сельского поселения представлена в Приложении № 3 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования приводится в Приложении № 4 к муниципальной программе.

Раздел 6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Социально-экономическая эффективность муниципальной программы будет рассчитана исходя из количественной оценки показателей затрат и целевых показателей программы как соотношение достигнутых и планируемых результатов.

Результатами реализации муниципальной программы станет разработка мер и мероприятий, направленных на совершенствование механизмов управления экономическим развитием Писаревского сельского поселения.

Реализация муниципальной программы позволит обеспечить получение следующих результатов:

-повышение качества предоставляемых услуг администрацией сельского поселения;

-эффективное использование местного бюджета;

-увеличение собственных доходов местного бюджета;

- обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории поселения;

-сохранение и развитие транспортной инфраструктуры;

-улучшение санитарного и экологического состояния территории поселения;

-формирование у населения здорового образа жизни;

-повышение качества и уровня жизни населения, его занятости.

Приложение №1

к муниципальной программе

«Социально-экономическое развитие

территории сельского поселения» на 2018-2022гг

СВЕДЕНИЯ

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

муниципальной программы «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2018-2022гг»

(далее - программа)

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. |  | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021год | 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2018-2022гг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост поступлений налоговых доходов в местный бюджет | % |  | 104,5 | 104,2 | 104,5 | 104,5 | 105 | 108 | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Снижение количества пожаров | шт. |  | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Протяженность автомобильных дорог, находящихся в границах населенных пунктов, соответствующих техническим требованиям | п/м |  | 7200 | 7800 | 9000 | 9600 | 10700 | 11600 | 13000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % |  | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Доля населения Писаревского сельского поселения, привлеченная к культурно-массовым и спортивным мероприятиям на территории поселения | % |  | 15 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности главы Писаревского сельского поселения и администрации Писаревского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля исполненных полномочий Администрации Писаревского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий. | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по повышению квалификации | Чел. |  | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов Писаревского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Размер дефицита бюджета Писаревского муниципального образования | % |  | Не более 5 | Не более 5 | Не более 5 | Не более 5 | Не более 5 | Не более 5 |  | Не более 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Прирост поступлений налоговых доходов в местные бюджеты к предыдущему году (в нормативах текущего года) | % |  | 104,5 | 104,2 | 104,5 | 104,5 | 105 | 108 |  | 110 | 1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности: | т.руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры на территории Писаревского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Основное мероприятие 1.1. (указать наименование) - при наличии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог, находящихся в границах населенного пункта, соответствующих техническим требованиям; |  | п/м | 7200 | 7800 | 9000 | 9600 | 10700 | 11600 | 13000 |  | 1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество стихийных свалок на территории Писаревского сельского поселения |  | шт. | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля бесперебойного обеспечения населения поселения водоснабжением |  | % | 86 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития сельского поселения на 2018-2022гг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Основное мероприятие 1.1. (указать наименование) - при наличии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Внесение изменений в генеральный план |  | % | 0 | 1500 | 1800 | 2150 | 2450 | 2700 | 3000 |  | 1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Внесение изменений в Правила землепользования |  | % | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Выполнение кадастровых работ по включению сведений о границах населенных пунктов в ОГРН |  | % | 0 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Выполнение кадастровых работ по включению сведений территориальных зон в ОГРН |  | % | 0 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Писаревского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оснащение команды ДПД необходимыми средствами для тушения пожаров | % |  | 20 | 25 | 32 | 38 | 46 | 54 | 70 |  | 2 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Снижение количества пожаров на территории сельского поселения | шт. |  | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Снижение ущерба от пожаров | % |  | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 «Развитие культуры и спорта на территории сельского поселения на 2018-2022 гг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество проведенных культурных, спортивных и физкультурно-массовых мероприятий; | шт. |  | 380 | 385 | 387 | 390 | 390 | 390 | 395 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля населения Писаревского сельского поселения, привлеченным к культурно-массовым и спортивным мероприятиям на территории поселения | % |  | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Материальное оснащение МКУК «КДЦ Писаревского МО»; | % |  | 50 | 10 | 30 | 35 | 50 | 70 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2

к муниципальной программе

«Социально-экономическое развитие

территории сельского поселения на 2018-2022гг

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2018-2022 гг»

(далее – муниципальная программа)

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  |  | Ожидаемый конечный результат реализации основного мероприятия | Целевые показатели муниципальной программы (подпрограммы), на достижение которых оказывается влияние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности главы сельского поселения и администрации сельского поселения на 2018-2022 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 1.Обеспечение деятельности главы Писаревского сельского поселения и Администрации Писаревского сельского поселения; | Администрации Писаревского сельского поселения | 2018 | 2022 | доля исполненных полномочий Администрации Писаревского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий - 100 %. |  |  | Доля исполненных полномочий Администрации Писаревского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 «Управление муниципальным долгом сельского поселения» | Администрации Писаревского сельского поселения | 2018 | 2022 | -повышения эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения |  |  | количество муниципальных служащих, прошедших обучение по повышению квалификации; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. Пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности главы сельского поселения | Администрации Писаревского сельского поселения | 2018 | 2022 | доля исполненных полномочий Администрации Писаревского сельского поселения без нарушений к общему количеству- 100 % |  |  | Доля исполненных полномочий Администрации Писаревского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.4. Повышение квалификации муниципальных служащих | Администрации Писаревского сельского поселения | 2018 | 2022 | -повышения эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения |  |  | количество муниципальных служащих, прошедших обучение по повышению квалификации; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.5. Управление средствами резервного фонда администраций сельских поселений; | Администрации Писаревского сельского поселения | 2018 | 2022 | доля исполненных полномочий Администрации Писаревского сельского поселения без нарушений к общему количеству-100 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.6. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» | Администрации Писаревского сельского поселения | 2018 | 2022 | -повышение эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения. |  |  | повышение эффективности бюджетных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов сельского поселения на 2018-2022 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 2.1. «Информационные технологии в управлении» | Администрации Писаревского сельского поселения | 2018 | 2022 |  | -дефицит бюджета Писаревского сельского поселения не более 5 %. -предельный объем муниципального долга, не выше утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. - прирост поступлений налоговых доходов в местный бюджет | Размер дефицита бюджета Писаревского муниципального образования Прирост поступлений налоговых доходов в местные бюджеты к предыдущему году (в нормативах текущего года Отсутствие просроченной кредиторской задолженности учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры на территории сельского поселения на 2018-2022 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 3.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог | Администрации Писаревского сельского поселения | 2018 | 2022 |  | - сохранение сети существующих автодорог; улучшение качественных характеристик дорожного полотна; | Протяженность автомобильных дорог, находящихся в границах населенного пункта, соответствующих техническим требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 3.2. Организация благоустройства территории поселения | Администрации Писаревского сельского поселения | 2018 | 2022 |  | улучшение санитарного и эстетического вида территории сельского поселения; | Количество стихийных свалок на территории Писаревского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 3.3. Организация водоснабжения населения | Администрации Писаревского сельского поселения | 2018 | 2022 |  | -улучшение качества питьевой воды | Количество объектов водоснабжения, соответствующих нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 3.4. Проведение оценки объектов муниципальной собственности | Администрации Писаревского сельского поселения | 2018 | 2022 |  | Обеспечение оптимального использования муниципального имущества | Увеличение оценки объектов муниципального собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Основное мероприятие 1.1. (указать наименование) - при наличии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития сельского поселения на 2018-2022гг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 4.1. Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ | Администрации Писаревского сельского поселения | 2018 | 2022 |  | обеспечение оптимального уровня использования территории | Доля объектов недвижимости, поставленных на кадастровый учет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 4.2 Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения | Администрации Писаревского сельского поселения | 2018 | 2022 |  | уточнение границ земель сельского поселения и уточнения территориального и функционального зонирования постановка территории сельского поселения и населенного пункта на кадастровый учет | Разработка градостроительной и землеустроительной документации на территорию Писаревского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории сельского поселения на 2018-2022 гг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 5.1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | Администрации Писаревского сельского поселения | 2018 | 2022 |  | Защита территории населенного пункта от лесных пожаров | снижение количества пожаров на территории сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 «Развитие культуры и спорта на территории сельского поселения на 2018-2022 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 6.1 Расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания» | Директор МКУК «КДЦ Писаревского МО» | 2018 | 2022 |  | Создание условий для формирования и удовлетворения культурно-эстетических запросов и духовных потребностей населения в сфере искусства, культуры и досуга. повышение качества и уровня жизни населения, его занятости | Количество проведенных культурных, спортивных и физкультурно-массовых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 6.2. «Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта» | Директор МКУК «КДЦ Писаревского МО» | 2018 | 2022 |  | -развитие физической культуры и массового спорта в Писаревском сельском поселении. | - Материальное оснащение МКУК «КДЦ Писаревского МО»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №3

к муниципальной программе

«Социально-экономическое развитие

территории сельского поселения на 2018-2022гг

- РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- муниципальной программы «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022 гг»

- за счет средств, предусмотренных в бюджете Писаревского сельского поселения

| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | всего |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |
| Программа «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022 гг.» | Администрации Писаревского сельского поселения МКУК «КДЦ Писаревского МО» | Всего | 25324,783 | 23756,08 | 23760,21 | 64931,4 | 30555,4 | 168327,873 |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет (далее – МБ) | 25030,583 | 23459,08 | 23453,01 | 24657,2 | 30248,2 | 126848,073 |  |  |  |  |
|  |  | Средства районного бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее – РБ) – при наличии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее - ОБ) – при наличии | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 40000,0 | 33,0 | 40132,0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее - ФБ) - при наличии | 261,2 | 264,0 | 274,2 | 274,2 | 274,2 | 1347,8 |  |  |  |  |
|  |  | Иные источники, предусмотренные в местном бюджете (далее - ИИ) - при наличии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности главы сельского поселения и администрации сельского поселения на 2018-2022 гг» | Администрации Писаревского сельского поселения | Всего | 7602,0 | 7818,0 | 7822,2 | 7842,2 | 7852,2 | 38936,6 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | - 7307,8 | 7521,0 | 7515,0 | 7535,0 | 7545,0 | 37423,8 |  |  |  |  |
|  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 165,0 |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 261,2 | 264,0 | 274,2 | 274,2 | 274,2 | 1347,8 |  |  |  |  |
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности главы Писаревского сельского поселения и Администрации Писаревского сельского поселения | Администрация Писаревского сельского поселения | Всего | - 5258,0 | 5266,0, | 5258,2 | 5258,2 | 5258,2 | 26298,6 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | - 4963,8 | 4969,0 | 4951,0 | 4951,0 | 4951,0 | 24785,8 |  |  |  |  |
|  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 165,0 |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 261,2 | 264,0 | 274,2 | 274,2 | 274,2 | 1347,8 |  |  |  |  |
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. Управление муниципальным долгом | Администрация Писаревского сельского поселения | Всего | 0 | 197,0 | 199,0 | 209,0 | 209,0 | 814,0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 0 | 197,0 | 199,0 | 209,0 | 209,0 | 814,0 |  |  |  |  |
|  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. Пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности главы сельского поселения и муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского поселения | Администрация Писаревского сельского поселения | Всего | 132,0 | 132,0 | 142,0 | 152,0 | 162,0 | 720,0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 132,0 | 132,0 | 142,0 | 152,0 | 162,0 | 720,0 |  |  |  |  |
|  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. Повышение квалификации муниципальных служащих | Администрация Писаревского сельского поселения | Всего | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 200,0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 200,0 |  |  |  |  |
|  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 Управление средствами резервного фонда | Администрация Писаревского сельского поселения | Всего | 10,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 94,0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 10,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 94,0 |  |  |  |  |
|  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Администрация Писаревского сельского поселения | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 2162,0 | 2162,0 | 2162,0 | 2162,0 | 2162,0 | 10810,0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 2162,0 | 2162,0 | 2162,0 | 2162,0 | 2162,0 | 10810,0 |  |  |  |  |
|  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов сельского поселения на 2018-2022гг» | Администрация Писаревского сельского поселения | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 98,0 | 100,0 | 451,5 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 98,0 | 100,0 | 451,5 |  |  |  |  |
|  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Информационные технологии в управлении | Администрация Писаревского сельского поселения | Всего | - 84,5 | 84,5 | 84,5 | 98,0 | 100,0 | 451,5 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | - 84,5 | 84,5 | 84,5 | 98,0 | 100,0 | 451,5 |  |  |  |  |
|  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры на территории сельского поселения на 2018-2022 гг» | Администрации Писаревского сельского поселения | Всего | 5102,44 | 5102,44 | 5102,44 | 5124,0 | 5199,0 | 25630,32 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 5102,44 | 5102,44 | 5102,44 | 5124,0 | 5199,0 | 25630,32 |  |  |  |  |
|  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. Развитие и содержание автомобильных дорог | Администрации Писаревского сельского поселения | Всего | 1890,0 | 1890,0 | 1890,0 | 2120,0 | 2170,0 | 9960,0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 1890,0 | 1890,0 | 1890,0 | 2120,0 | 2170,0 | 9960,0 |  |  |  |  |
|  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2. Организация благоустройства территории сельского поселения | Администрации Писаревского сельского поселения | Всего | 2507,5 | 2507,5 | 2507,5 | 2299,0 | 2324,0 | 12145,5 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 2507,5 | 2507,5 | 2507,5 | 2299,0 | 2324,0 | 12145,5 |  |  |  |  |
|  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3. Организация водоснабжения населения | Администрации Писаревского сельского поселения | Всего | 704, 940 | 704, 940 | 704, 940 | 705,0 | 705,0 | 3 524,820 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 704, 940 | 704, 940 | 704, 940 | 705,0 | 705,0 | 3 524,820 |  |  |  |  |
|  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.4. Проведение оценки объектов муниципальной собственности | Администрации Писаревского сельского поселения | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития сельского поселения на 2018-2022 гг.» | Администрации Писаревского сельского поселения | Всего | 1169,37 | 1169,37 | 1169,37 | 1169,2 | 1169,2 | 5846,51 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 1169,37 | 1169,37. | 1169,37. | 1169,2 | 1169,2 | 5846,51 |  |  |  |  |
|  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1. Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ | Администрации Писаревского сельского поселения | Всего | 480,79 | 480,79 | 480,79 | 480,7 | 480,7 | 2403,77 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | - 480,79 | 480,79 | 480,79 | 480,7 | 480,7 | 2403,77 |  |  |  |  |
|  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2. Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения | Администрации Писаревского сельского поселения | Всего | 688,58 | 688,58 | 688,58 | 688,5 | 688,5 | 3442,74 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 688,58 | 688,58 | 688,58 | 688,5 | 688,5 | 3442,74 |  |  |  |  |
|  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории сельского поселения на 2018-2022 гг.» | Администрации Писаревского сельского поселения | Всего | 370,6 | 370,6 | 370,6 | 431,0 | 435,0 | 1977,8 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 370,6 | 370,6 | 370,6 | 431,0 | 435,0 | 1977,8 |  |  |  |  |
|  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | Администрации Писаревского сельского поселения | Всего | 370,6 | 370,6 | 370,6 | 431,0 | 435,0 | 1977,8 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 370,6 | 370,6 | 370,6 | 431,0 | 435,0 | 1977,8 |  |  |  |  |
|  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 «Развитие культуры и спорта на территории сельского поселения на 2018-2022 гг.» | Директор МКУК «КДЦ Писаревского МО» | Всего | 13995,873 | 9211,17 | 9211,17 | 50300,00 | 15800,00 | 98518,213 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 10995,873 | 9211,17 | 9211,17 | 10300,0 | 15800,0 | 55518,213 |  |  |  |  |
|  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 3000,0 | 0 | 0 | 40000,0 | 0 | 43000,0 |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.1. организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания; | Директор МКУК «КДЦ Писаревского МО» | Всего | - 13014,587 | - 8361,17 | - 8361,17 | 49430,0 | 14930,0 | 94096,927 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | - 10014,587 | - 8361,17 | - 8361,17 | 9430,0 | 14930,0 | 51096,927 |  |  |  |  |
|  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 3000,0 | 0 | 0 | 40000,0 | 0 | 43000,0 |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.2. Улучшение материально-спортивной базы объектов культуры и спорта | Директор МКУК «КДЦ Писаревского МО» | Всего | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 870,0 | 870,0 | 4290,0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 870,0 | 870,0 | 4290,0 |  |  |  |  |
|  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Приложение №4

к муниципальной программе

«Социально-экономическое развитие

территории сельского поселения на 2018-2022гг

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022гг»

за счет всех источников финансирования

| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | всего |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |
| Программа «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022гг» | Администрации Писаревского сельского поселения | Всего | 25324,783 | 23756,08 | 23760,21 | 64931,4 | 30555,4 | 168327,873 |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет (далее – МБ) | 23030,583 | 23459,08 | 23453,01 | 24657,2 | 30248,2 | 126848,073 |  |  |  |  |
|  |  | Средства районного бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее – РБ) – при наличии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее - ОБ) – при наличии | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 40000,0 | 33,0 | 40132,0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее - ФБ) - при наличии | 261,2 | 264,0 | 274,2 | 274,2 | 274,2 | 1347,8 |  |  |  |  |
|  |  | Иные источники, предусмотренные в местном бюджете (далее - ИИ) - при наличии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности главы сельского поселения и администрации сельского поселения на 2018-2022гг» | Администрации Писаревского сельского поселения | Всего | 7602,0 | 7818,0 | 7822,2 | 7842,2 | 5252,2 | 38936,6 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | - 4967,8 | 4973,0 | 4955,0 | 4955,0 | 4955,0 | 24805,8 |  |  |  |  |
|  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 165,0 |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 261,2 | 264,0 | 274,2 | 274,2 | 274,2 | 1347,8 |  |  |  |  |
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения | Администрации Писаревского сельского поселения | Всего | - 5258,0 | 5266,0, | 5258,2 | 5258,2 | 5258,2 | 26298,6 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | - 4963,8 | 4969,0 | 4951,0 | 4951,0 | 4951,0 | 24785,8 |  |  |  |  |
|  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 165,0 |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 261,2 | 264,0 | 274,2 | 274,2 | 274,2 | 1347,8 |  |  |  |  |
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. Управление муниципальным долгом сельского поселения | Администрации Писаревского сельского поселения | Всего | 0 | 197,0 | 199,0 | 209,0 | 209,0 | 814,0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 0 | 197,0 | 199,0 | 209,0 | 209,0 | 814,0 |  |  |  |  |
|  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. Пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности главы сельского поселения и муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского поселения | Администрации Писаревского сельского поселения | Всего | 132,0 | 132,0 | 142,0 | 152,0 | 162,0 | 720,0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 132 | 132,0 | 142,0 | 152,0 | 162,0 | 720,0 | 132,0 | 132,0 | 285,0 | 3,0 |
|  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. Повышение квалификации муниципальных служащих | Администрации Писаревского сельского поселения | Всего | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 200,0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 200,0 |  |  |  |  |
|  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 Управление средствами резервного фонда администрации сельского поселения | Администрации Писаревского сельского поселения | Всего | 10,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 94,0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 10,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 94,0 |  |  |  |  |
|  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Администрации Писаревского сельского поселения | Всего | 2162,0 | 2162,0 | 2162,0 | 2162,0 | 2162,0 | 10810,0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 2162,0 | 2162,0 | 2162,0 | 2162,0 | 2162,0 | 10810,0 |  |  |  |  |
|  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов сельского поселения на 2018-2022 гг.» | Администрации Писаревского сельского поселения | Всего | - 84,5 | 84,5 | 84,5 | 98,0 | 100,0 | 451,5 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | - 84,5 | 84,5 | 84,5 | 98,0 | 100,0 | 451,5 |  |  |  |  |
|  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. «Информационные технологии в управлении» | Администрации Писаревского сельского поселения | Всего | - 84,5 | 84,5 | 84,5 | 98,0 | 100,0 | 451,5 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | - 84,5 | 84,5 | 84,5 | 98,0 | 100,0 | 451,5 |  |  |  |  |
|  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры на территории о сельского поселения на 2018-2022гг» |  | Всего | 5102,44 | 5102,44 | 5102,44 | 5124,0 | 5199,0 | 25630,32 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 5102,44 | 5102,44 | 5102,44 | 5124,0 | 5199,0 | 25630,32 |  |  |  |  |
|  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог | Администрации Писаревского сельского поселения | Всего | 1890,0 | 1890,0 | 1890,0 | 2120,0 | 2170,0 | 9960,0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 1890,0 | 1890,0 | 1890,0 | 2120,0 | 2170,0 | 9960,0 |  |  |  |  |
|  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2. Организация благоустройства территории сельского поселения | Администрации Писаревского сельского поселения | Всего | 2507,5 | 2507,5 | 2507,5 | 2299,0 | 2324,0 | 12145,5 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 2507,5 | 2507,5 | 2507,5 | 2299,0 | 2324,0 | 12145,5 |  |  |  |  |
|  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3. Организация водоснабжения населения | Администрации Писаревского сельского поселения | Всего | 704, 940 | 704, 940 | 704, 940 | 705,0 | 705,0 | 3 524, 820 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 704, 940 | 704, 940 | 704, 940 | 705,0 | 705,0 | 3 524, 820 |  |  |  |  |
|  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.4. Проведение оценки объектов муниципальной собственности | Администрации Писаревского сельского поселения | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития сельского поселения на 2018-2022гг» | Администрации Писаревского сельского поселения | Всего | 1169,37 | 1169,37 | 1169,37 | 1169,2 | 1169,2 | 5846,51 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 1169,37 | 1169,37 | 1169,37 | 1169,2 | 1169,2 | 5846,51 |  |  |  |  |
|  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1. Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ | Администрации Писаревского сельского поселения | Всего | 480,79 | 480,79 | 480,79 | 480,7 | 480,7 | 2403,77 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | - 480,79 | 480,79 | 480,79 | 480,7 | 480,7 | 2403,77 |  |  |  |  |
|  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0, | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2. Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения | Администрации Писаревского сельского поселения | Всего | 688,58 | 688,58 | 688,58 | 688,5 | 688,5 | 3442,74 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 688,58 | 688,58 | 688,58 | 688,5 | 688,5 | 3442,74 |  |  |  |  |
|  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории о сельского поселения на 2018-2022» | Администрации Писаревского сельского поселения | Всего | 370,6 | 370,6 | 370,6 | 431,0 | 435,0 | 1977,8 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 370,6 | 370,6 | 370,6 | 431,0 | 435,0 | 1977,8 |  |  |  |  |
|  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | Администрации Писаревского сельского поселения | Всего | 370,6 | 370,6 | 370,6 | 431,0 | 435,0 | 1977,8 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 370,6 | 370,6 | 370,6 | 431,0 | 435,0 | 1977,8 |  |  |  |  |
|  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 «Развитие культуры и спорта на территории сельского поселения на 2018-2022гг» | Директор МКУК КДЦ Писаревского МО | Всего | 13995,873 | 9211,17 | 9211,17 | 50300,0 | 15800,0 | 98518,213 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 10995,873 | 9211,17 | 9211,17 | 10300,0 | 15800,0 | 55518,213 |  |  |  |  |
|  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 3000,0 | 0 | 0 | 40000,0 | 0 | 43000,0 |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.1. Расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания | Директор МКУК КДЦ Писаревского МО | Всего | - 13014,587 | - 8361,17 | - 8361,17 | 49430,0 | 14930,0 | 94096,927 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | - 10014,587 | - 8361,17 | - 8361,17 | 9430,0 | 14930,0 | 51096,927 |  |  |  |  |
|  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0, | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 3000,0 | 0 | 0 | 40000,0 | 0 | 43000,0 |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.2. Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта | Директор МКУК КДЦ Писаревского МО | Всего | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 870,0 | 870,0 | 4290,0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 870,0 | 870,0 | 4290,0 |  |  |  |  |
|  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |