| ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ |  |
| --- | --- |
| ТУЛУНСКИЙ РАЙОН |  |
| АДМИНИСТРАЦИЯ |  |
| ПИСАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |  |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| «10» января 2023 г. №1 |  |
| п. 4-е отделение ГСС |  |
| Об утверждении перечня инициативных проектов, порядка организации работы и расходовании бюджетных средств в 2023 году в Писаревском сельском поселении по реализации инициативных проектов |  |

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 5 октября 2022 года № 766-пп «Об установлении Порядка предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на финансовую поддержку реализации инициативных проектов» (изм. от 27 декабря 2022 года № 1070-пп), распоряжением Правительства Иркутской области от 20 декабря 2022 года № 741-рп «Об итогах конкурсного отбора инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области, в 2022 году», руководствуясь статьями 24, 47 Устава Писаревского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень инициативных проектов на 2023 год (Приложение № 1).

2. Утвердить порядок организации работы и расходовании бюджетных средств в 2023 году в Писаревском сельском поселении по реализации инициативных проектов (Приложение № 2).

3. Утвердить перечень ответственных должностных лиц и график мероприятий по реализации инициативных проектов в 2023 году.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Писаревский вестник» и на официальном сайте Писаревского сельского поселения в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Писаревского сельского поселения                                                         И.Г. Гильдебрант

Приложение № 1

к постановлению администрации

Писаревского сельского поселения

от 10.01.2023 г. № 1

ПЕРЕЧЕНЬ

ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ НА 2023 ГОД

Муниципальное образование «Писаревское сельское поселение»

(наименование муниципального образования)

| № п/п | Наименование инициативного проекта | Срок реализации | Объем финансирования - всего, руб. | в том числе из |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | областного бюджета, руб. | местного бюджета, руб. | инициативных платежей, руб. |
| 1. | Вторая жизнь нашего поселка | до 30 декабря 2023 года | 1 000 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2. | Ветеранский дворик «Аллея Победы» | до 30 декабря 2023 года | 600 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
|  | Итого |  | 1 600 000,00 | 1 440 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Писаревского сельского поселения

от 10.01.2023 г. № 1

Порядок

организации работы и расходовании бюджетных средств в 2023 году

в Писаревском сельском поселении по реализации инициативных проектов

  - Настоящий Порядок определяет организацию работы и расходования бюджетных средств в 2023 году в Писаревском сельском поселении по реализации инициативных проектов.

  - Финансирование инициативных проектов производится за счет средств субсидии из областного бюджета в соответствии Порядком предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на финансовую поддержку реализации инициативных проектов, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 05 октября 2022 года № 766-пп (далее - Положение о субсидии) и инициативных платежей.

  - Реализация прошедших конкурсный отбор инициативных проектов осуществляется в пределах   доведенных лимитов бюджетных обязательств в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета Писаревского муниципального образования на 2023 год в рамках муниципальной программы «Социально-экономическое развитие территории Писаревского сельского поселения на 2021-2025 гг.»

  - Администрация Писаревского сельского поселения предоставляет в Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района необходимые документы для заключения с министерством экономического развития и промышленности Иркутской области соглашения о предоставлении и расходовании в 2023 году субсидии из областного бюджета бюджету Писаревского муниципального образования в целях софинансирования расходных обязательств на реализацию инициативных проектов (далее – Соглашение).

  - Комитет экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района в сроки и в порядке, предусмотренные соглашением, предоставляет в Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области документы для заключения Соглашения.

  - Реализация инициативных проектов осуществляется администрацией Писаревского сельского поселения.

  - Исполнение инициативных проектов предусматривается в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств с соблюдением процедур, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

  - В случае экономии денежных средств, образовавшейся в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг, должностные лица, ответственные за реализацию инициативных проектов, направляют в Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района информацию об экономии. Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района производит расчет суммы возврата экономии по инициативным платежам и передает данную информацию в Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района для дальнейшей работы по осуществлению возврата. Расчет и возврат экономии по инициативным платежам осуществляется на основании Порядка расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям) осуществляющим их перечисление в бюджет Писаревского сельского поселения, утвержденного решением Думы Писаревского сельского поселения от 09 декабря 2022 года № 18 (далее – Порядок).

  - Должностные лица администрации Писаревского сельского поселения, ответственные за реализацию инициативных проектов, направляют в Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района информацию о ходе реализации инициативных проектов и итоговый сводный отчет о реализации инициативных проектов в соответствии с Положением о субсидии.

  - Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района в сроки и в порядке, предусмотренные соглашением, предоставляет в Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области отчетность об осуществлении расходов бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, а также о достижении значений показателей результативности использования субсидий.

  - Контроль за целевым расходованием субсидии осуществляется администрацией Писаревского сельского поселения.

Приложение № 3

к постановлению администрации

Писаревского сельского поселения

от 10.01.2023 г. № 1

ПЕРЕЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

В 2023 ГОДУ

| № п/п | Мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подготовка и предоставление документов в комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района: - заявка на предоставление субсидии; - выписка из сводной бюджетной росписи о наличии в местном бюджете бюджетных ассигнований на реализацию инициативных проектов в 2023 году в объеме, необходимом для их реализации, включая размер планируемых к предоставлению субсидий и инициативных платежей -копия муниципального правового акта, утверждающего перечень инициативных проектов, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии | Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района, Ведущий специалист сельского поселения (Карташова О.А.) | до 18 января 2023 года |
| 2. | Предоставление документов в Министерство экономического развития Иркутской области: - заявка на предоставление субсидии; - выписка из сводной бюджетной росписи о наличии в местном бюджете бюджетных ассигнований на реализацию инициативных проектов в 2023 году в объеме, необходимом для их реализации, включая размер планируемых к предоставлению субсидий и инициативных платежей; - копия муниципального правового акта, утверждающего перечень инициативных проектов, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района | до 20 января 2023 года |
| 3. | Заключение соглашения между муниципальным образованием и Министерством экономического развития и промышленности Иркутской области о предоставлении субсидии | Ведущий специалист сельского поселения (Карташова О.А.) Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района | До 15 февраля 2023 года |
| 4. | Реализация инициативных проектов. Контроль за выполнением реализации инициативных проектов в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств с соблюдением процедур, предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Осуществление контроля инициаторами проектов за ходом реализации инициативных проектов. | Ведущий специалист сельского поселения (Карташова О.А.) Инициаторы проекта | Февраль-декабрь 2023 года |
| 5. | Информирование населения о реализации инициативных проектов через информационно-коммуникационную сеть Интернет, средства массовой информации. | Ведущий специалист сельского поселения (Карташова О.А.) | В ходе исполнения мероприятия |
| 5. | Подготовка и направление в Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области отчета об использовании субсидии в целях софинасирования расходных обязательств по реализации инициативных проектов | Ведущий специалист сельского поселения (Карташова О.А.) Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района | Согласно соглашения о предоставлении субсидии |
| 7. | Возврат неиспользованных средств субсидии, инициативных платежей | Ведущий специалист сельского поселения (Карташова О.А.) Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района | Согласно Порядка |